## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Vitoria Ferreira | 08/30/2019
1.1 | Inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-03-09
1.2 | Revisão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-05-09
1.3 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-06-09
1.4 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-08-09
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[6 empty] | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [6 empty] | Data: | 2019-09-08
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | O sotware deverá ter conexão com um banco de dados | [11 empty] | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira
| 1.1 | O banco de dados deverá ser MS SQL Server | [11 empty] | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira
| 1.2 | O banco de dados deverá estar hospedado na Cloud | [11 empty] | 2019-08-30 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
| 1.3 | A cloud de hospedagem do banco de dados será o Azure | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
2 |  | O sotware deverá ser desenvolvido na linguagem de programação Java | [11 empty] | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira
| 2.1 | O cliente deverá ter a JVM instalada em seu computador | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
| 2.2 | O cliente deverá ter o JRE instalado em seu computador | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
3 |  | O sofware deverá ter um dashboard com as informações do hardware do device | [11 empty] | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira
| 3.1 | O software deverá coletar as informações de hardware do device | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
| 3.2 | O software deverá coletar os processos em execução do sistema operacional | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
| 3.3 | O software deverá coletar o consumo de memória do device | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
| 3.4 | O software deverá coletar o consumo do disco do device | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
| 3.5 | O software deverá coletar o desempenho da placa de vídeo | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira
| 3.6 | O software deverá coletar informações sobre a conexão com a internet | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
| 3.7 | O software deverá coletar o consumo do processador | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
| 3.8 | O software deverá encerrar processos "desnecessários" do sistema operacional | [11 empty] | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira
4 |  | O software deverá agir na proteção do servidor | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
| 4.1 | O software deverá ter uma lista de softwares possivelmente maliciosos | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
| 4.2 | O software deverá kickar do servidor users com softwares possivelmente maliosos instalados em seu device | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
| 4.3 | O software deverá bloquear no servidor a entrada de users que anteriormente tentaram acessá-lo com softwares possivelmente maliosos instalados em seu device | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
5 |  | O software deverá ter uma tela de cadastro de usuários | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
| 5.1 | O software deverá ter níveis de acesso | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
6 |  | O software deverá ter autenticação de usuários | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
| 6.1 | O software deverá ter uma tela de login | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
| 6.2 | O software deverá emitir um alerta visual, caso os dados de login sejam inválidos | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
|  | O software deverá fazer integração com o PowerBI | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
7 |  | O software deverá permitir a exibição de usuários | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
| 7.1 | O software deverá permitir ao administrador a exibição de usuários em cada servidor | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
8 |  | O software deverá permitir ao administrador a exclusão de um ou mais usuários | [11 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira
9 |  | O sofware deverá guardar o log | [11 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira