## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Vitoria Ferreira | 30/08/2019
1.1 | Inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-03-09
1.2 | Revisão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-05-09
1.3 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-06-09
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[6 empty] | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [6 empty] | Data: | 2019-09-08
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | O sotware deverá ter conexão com um banco de dados |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 1.1 | O banco de dados deverá ser MS SQL Server |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 1.2 | O banco de dados deverá estar hospedado na Cloud |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 1.3 | A cloud de hospedagem será o Azure |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
2 |  | O sotware deverá ser desenvolvido na linguagem de programação Java |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 2.1 | O cliente deverá ter a JVM instalada em seu computador |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 2.2 | O cliente deverá ter o JRE instalado em seu computador
3 |  | O software deverá coletar as informações de hardware do device |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 3.1 | O software deverá coletar os processos em execução do sistema operacional |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 3.2 | O software deverá coletar o consumo de memória do device |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 3.3 | O software deverá coletar o consumo do disco do device |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
| 3.4 | O software deverá coletar o CONSUMO da placa de vídeo |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos
| 3.5 | O software deverá coletar informações sobre a conexão com a internet |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos
4 |  | O software deverá encerrar processos "desnecessários" do sistema operacional |  | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos
5 |  | O sofware deverá ter um dashboard com as informações do hardware do device |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos |  |  |  |  | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Revisão | N/A | Proposto
ss