## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Vitoria Ferreira | 08/30/2019
1.1 | Inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-03-09
1.2 | Revisão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-05-09
1.3 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-06-09
1.4 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-08-09
1.5 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-10-09
1.6 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-09-26
1.7 | Revisão e inclusão de requisitos | Thalita Igwe e Vitoria Ferreira | 2019-10-23
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[6 empty] | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [6 empty] | Data: | 2019-10-23
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | O sotware deverá ter conexão com um banco de dados |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Baixa | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira | N/A | https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/sql-database/sql-database-connect-query-java | Implementado
| 1.1 | O banco de dados deverá ser MS SQL Server |  | Importante | 1.0 | Não Funcional | Baixa | Gerson Santos | Vitoria Ferreira | Gerson Santos | - |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Implementado
| 1.2 | O banco de dados deverá estar hospedado na Cloud |  | Importante | 1.0 | Não Funcional | Baixa | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - | 1 | 1.3 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | Adequação ao escopo do projeto | - | Implementado
| 1.3 | A cloud de hospedagem do banco de dados será o Azure |  | Importante | 1.0 | Não Funcional | Baixa | Gerson Santos | Vitoria Ferreira | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Implementado
2 |  | O software deverá ser desenvolvido na linguagem de programação Java |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Aprovado
| 2.1 | O framework usado no desenvolvimento do software deverá ser o Spring |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Vitoria Ferreira | N/A | https://spring.io/ | Rejeitado
| 2.2 | O cliente deverá ter a JVM instalada em seu computador |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Mínima | Gerson Santos | Thalita Igwe | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | https://www.java.com/pt_BR/download/ | Aprovado
| 2.3 | O cliente deverá ter o JRE instalado em seu computador |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Mínima | Gerson Santos | Thalita Igwe | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | https://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html | Aprovado
3 |  | O sofware deverá ter um dashboard com as informações do hardware dos dispositivos (servidores e máquina dos jogadores) |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | Deverá ter gráficos e tabelas que devem carregar em até 10 segundos | 1, 3.1, 3,2 |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Aprovado
| 3.1 | O software deverá coletar as informações de hardware do dispositivo |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - | 3.2 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Fernando Abreu | N/A | - | Implementado
| 3.2 | A API OSHI deverá ser usada para captar os dados de hardware do dispositivo |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | https://github.com/oshi/oshi | Implementado
| 3.3 | O software deverá coletar os processos em execução do sistema operacional |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - | 3.2 |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Implementado
| 3.4 | O software deverá coletar o consumo de memória do dispositivo |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - | 3.2 |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Implementado
| 3.5 | O software deverá coletar o consumo do disco do dispositivo |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - | 3.2 |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Implementado
| 3.6 | O software deverá coletar o desempenho da placa de vídeo |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Máxima | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Adequação ao escopo do projeto | - | Proposto
| 3.7 | O software deverá coletar informações sobre a conexão com a internet |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Eliminado
| 3.8 | O software deverá coletar o consumo do processador |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - | 3.2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Implementado
4 |  | O software deverá encerrar processos "desnecessários" do sistema operacional | Aumentar o desempenho dos dispositivos para manter a maior quantidade possível de jogadores nas salas, evitando assim perdas financeiras a médio-longo prazo | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Rejeitado
5 |  | O software deverá agir na proteção do servidor |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Máxima | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - | 5.1 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 5.1 | O software deverá ter uma lista de softwares possivelmente maliciosos |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Máxima | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 5.2 | O software deverá kickar do servidor users com softwares possivelmente maliosos instalados em seu dispositivo |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 5.3 | O software deverá bloquear no servidor a entrada de users que anteriormente tentaram acessá-lo com softwares possivelmente maliosos |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
6 |  | O software deverá ter uma tela de cadastro em que os próprios usuários (jogadores) se cadastram |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Implementado
| 6.1 | O software permitirá ao usuário ter conta premium ou conta free |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - | 6 |  | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Projetado
7 |  | O software deverá ter níveis de acesso |  | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Projetado
8 |  | O software deverá ter autenticação de usuários |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Vitoria Ferreira | Gerson Santos | - | 1, 6, 10.3, 8.3 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Projetado
| 8.1 | O software deverá ter uma tela de login |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Baixa | Gerson Santos | Thalita Igwe | Gerson Santos | Não permitirá acesso ao sistema, caso o login não seja validado juntamento ao banco de dados | 1, 6, 10.3 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Implementado
| 8.2 | O software deverá emitir um alerta visual, caso os dados de login sejam inválidos |  | Importante | 1.0 | Não Funcional | Baixa | Gerson Santos | Thalita Igwe | Gerson Santos | - | 1, 6, 10.3 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Projetado
| 8.3 | O software deverá permitir que o usuário encerre a sessão que está logado |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Baixa | Gerson Santos | Thalita Igwe | Gerson Santos | - | 1, 6, 10.3 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Projetado
9 |  | O software deverá fazer integração com o PowerBI Pro para os relatórios |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Máxima | Gerson Santos | Vitoria Ferreira | Gerson Santos | - | 2 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/developer/overview-of-power-bi-rest-api | Rejeitado
| 9.1 | O cliente (NOC) deverá ter licença do PowerBI Pro |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Baixa | Gerson Santos | Vitoria Ferreira | Gerson Santos | - |  | 9 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Rejeitado
10 |  | O software deverá permitir ao administrador a gestão de usuários (NOC) |  | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - | 1, 6 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 10.1 | O software deverá permitir ao administrador a exclusão de um ou mais usuários |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - | 1, 6, 10 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 10.2 | O software deverá permitir ao administrador a alteração de um ou mais usuários |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - | 1, 6, 10 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 10.3 | O software deverá permitir ao administrador a inclusão de um ou mais usuários |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - | 1, 6, 10 |  | 2019-09-06 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | Adequação ao escopo do projeto | - | Proposto
| 10.4 | O software deverá permitir ao administrador o reset de senha dos usuários do NOC |  | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Thalita Igwe | Gerson Santos | - | 1, 6, 10 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 10.5 | O software deverá permitir ao administrador o bloqueio de usuários NOC |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Thalita Igwe | Gerson Santos | - | 1, 6, 10 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Eliminado
| 10.6 | O software deverá permitir ao administrador o desbloqueio de usuários NOC |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Thalita Igwe | Gerson Santos | - | 1, 6, 10 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Eliminado
11 |  | O sofware deverá guardar o log |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - | 1 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
12 |  | O software deverá uma tela detalhada com os dados do usuário e do seu dispositivo |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - | 1, 3, 3.2 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Fernando Abreu | N/A | - | Projetado
| 12.1 | O software deverá ter uma API que capta as informações do dispositivo do usuário |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Fernando Abreu | N/A | - | Rejeitado
13 |  | O software deverá monitorar salas de jogos |  | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
14 |  | O software deverá monitorar salas de esperas, para os jogadores que não conseguiram se conectar em nenhum servidor |  | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | Fernando Abreu | Gerson Santos | - | 14 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Eliminado
15 |  | O software deverá permitir aos usuários (jogadores) o reset de senha |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - | 1, 3, 6 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
16 |  | O software deverá permitir ao administrador a exibição de usuários em cada servidor |  | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - | 1, 3, 6 |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
17 |  | O software deverá permitir ao administrador o bloqueio de usuários aos servidores de jogos |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos | João Vinícius | Gerson Santos | - | 1, 3, 6 |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
18 |  | O software deverá enviar alertas ao usuário |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - | - |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Thalita Igwe e Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 18.1 | O software deverá pintar de amarelo o percentual de uso, caso algum componente de hardware atinja 60% da sua capacidade |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - | - |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Thalita Igwe e Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 18.2 | O software deverá pintar de vermelho o percentual de uso, caso algum componente de hardware atinja 75% da sua capacidade |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - | - |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Thalita Igwe e Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
| 18.3 | O software deverá abrir um pop-up caso haja problema na conexão com banco de dados - logo, problema na atualização do dashboard e/ou login |  | Desejável | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Kessi Santana | Gerson Santos | - | - |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Thalita Igwe e Vitoria Ferreira | N/A | - | Proposto
19 |  | O software deverá ter conexão com um mensageiro |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Vitoria Ferreira | Gerson Santos | - | - |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Thalita Igwe e Vitoria Ferreira | N/A | - | Projetado
| 19.1 | O mensageiro que fará conexão com o software deverá ser o Telegram |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Vitoria Ferreira | Gerson Santos | - | - |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Thalita Igwe e Vitoria Ferreira | N/A | - | Projetado
| 19.2 | O software deverá enviar os erros para o Telegram |  | Importante | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos | Vitoria Ferreira | Gerson Santos | - | - |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Thalita Igwe e Vitoria Ferreira | N/A | - | Projetado

## Regras de Negócio
ID | Descrição
1 | Usuários deverão ter dois tipos de perfis - premium ou free
2 | Com a indicação de 10 usuários, se os usuários indicados criarem uma conta, o "indicador" se tornará um usuário premium
3 | Na indicação de usuários, o usuário não pode "se auto-indicar"
4 | Pintar de amarelo o percentual de uso, caso algum componente de hardware atinja 60%
5 | Pintar de vermelho o percentual de uso, caso algum componente de hardware atinja 75%
6 | Alertar com um pop-up quando algum componente de hardware atingir 75%
7 | Alertar com um pop-up quando tentarem acessar o sistema com dados de login inválidos
8 | Alertar com um pop-up caso haja problema na conexão com banco de dados - logo, problema na atualização do dashboard e/ou login