## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Vitoria Ferreira | 08/30/2019
1.1 | Inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-03-09
1.2 | Revisão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-05-09
1.3 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-06-09
1.4 | Revisão e inclusão de requisitos | Vitoria Ferreira | 2019-08-09
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[6 empty] | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [6 empty] | Data: | 2019-09-08
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | O sotware deverá ter conexão com um banco de dados |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Mínima | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 1.1 | O banco de dados deverá ser MS SQL Server |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Mínima | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 1.2 | O banco de dados deverá estar hospedado na Cloud |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Mínima | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | Adequação ao escopo do projeto |  | Proposto
| 1.3 | A cloud de hospedagem do banco de dados será o Azure |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Mínima | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
2 |  | O sotware deverá ser desenvolvido na linguagem de programação Java |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Alta | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 2.1 | O cliente deverá ter a JVM instalada em seu computador |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Baixa | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 2.2 | O cliente deverá ter o JRE instalado em seu computador |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Baixa | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
3 |  | O sofware deverá ter um dashboard com as informações do hardware do device |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 3.1 | O software deverá coletar as informações de hardware do device |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 3.2 | O software deverá coletar os processos em execução do sistema operacional |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 3.3 | O software deverá coletar o consumo de memória do device |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 3.4 | O software deverá coletar o consumo do disco do device |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 3.5 | O software deverá coletar o desempenho da placa de vídeo |  | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-05 | Vitoria Ferreira | Adequação ao escopo do projeto |  | Proposto
| 3.6 | O software deverá coletar informações sobre a conexão com a internet |  | Importante | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 3.7 | O software deverá coletar o consumo do processador |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 3.8 | O software deverá encerrar processos "desnecessários" do sistema operacional |  | Importante | 1.0 | Funcional | Máxima | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
4 |  | O software deverá agir na proteção do servidor |  | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Máxima | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 4.1 | O software deverá ter uma lista de softwares possivelmente maliciosos |  | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Máxima | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 4.2 | O software deverá kickar do servidor users com softwares possivelmente maliosos instalados em seu device |  | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Alta | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 4.3 | O software deverá bloquear no servidor a entrada de users que anteriormente tentaram acessá-lo com softwares possivelmente maliosos |  | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Alta | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
5 |  | O software deverá ter uma tela de cadastro de usuários |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 5.1 | O software deverá ter níveis de acesso |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
6 |  | O software deverá ter autenticação de usuários para a entrada no sistema |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 6.1 | O software deverá ter uma tela de login |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Baixa | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 6.2 | O software deverá emitir um alerta visual, caso os dados de login sejam inválidos |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Baixa | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
7 |  | O software deverá fazer integração com o PowerBI |  | Desejável | 1.0 | Não Funcional | Alta | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
8 |  | O software deverá permitir a exibição de usuários |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
| 8.1 | O software deverá permitir ao administrador a exibição de usuários em cada servidor |  | Essencial | 1.0 | Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
9 |  | O software deverá permitir ao administrador a exclusão de um ou mais usuários |  | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
10 |  | O software deverá permitir ao administrador a alteração de um ou mais usuários |  | Importante | 1.0 | Funcional | Alta | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | N/A |  | Proposto
11 |  | O sofware deverá guardar o log |  | Essencial | 1.0 | Não Funcional | Média | Gerson Santos |  | Gerson Santos |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-08 | Vitoria Ferreira | Adequação ao escopo do projeto |  | Proposto